## 1.0版
小鲸管理平台/v2.2.3版本项目排期
阶段 | 任务 | 详细说明 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际完成时间 | 负责人 | 完成率
小鲸管理平台/v2.2.3版本 | 代码拉取、代码梳理、需求了解及需求评审 | 了解更新版本操作逻辑及页面优化 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 杨柳 王金宇 | 100%
| 商户管理列表 | 修改列表字段、文案及接口联调 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 杨柳 刘东方
| 商户管理 - 新增商户、修改密码、编辑商户、商户秘钥 | 页面优化及接口联调 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 杨柳 刘东方
| 商户管理 - 号码记录 | 1、号码记录列表开发及接口联调 2、新增号码页面开发及接口联调 | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | 杨柳 刘东方
| 外呼管理 - 列表字段、导出导入、导入记录、暂停功能 | 1、外呼列表开发及接口联调 2、数据导入页面样式 3、导入记录列表开发 | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 杨柳 刘东方
| 呼入管理 - 页面开发 | 1、呼入管理列表、新增修改、删除开发及接口联调 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 杨柳 刘东方
| 呼入记录 - 页面开发 | 1、呼入记录列表、通话记录、对话详情 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 杨柳 刘东方
| 场景管理、场景管理 - 场景详情 | 1、场景管理列表开发及接口联调 2、场景详情增加 非话术功能 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 杨柳 刘东方
| 前后台自测及联调、产品反馈部分页面样式修改 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 杨柳 刘东方